| BỘ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích tự đánh giá

- Xác định chất lượng đào tạo của nhà trường

- Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất lượng.

2. Phạm vi tự đánh giá

Cập nhật Báo cáo tự đánh giá lần 3 của Viện Đại học Mở Hà Nội tính đến thời điểm năm 2016.

Đánh giá các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong một chu kỳ kiểm định chất lượng giai đoạn 2011-2016.

3. Hội đồng tự đánh giá

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 19 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Viện Trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. Hội đồng gồm có 13 thành viên (danh sách kèm theo).

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên:

- Chủ tịch hội đồng: Chịu trách nhiệm chung trước Bộ GD&ĐT về hoạt động tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá cuối cùng của trường, đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động tự đánh giá, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp hội đồng tự đánh giá.

- Phó chủ tịch hội đồng: Giúp Chủ tịch hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch hội đồng vắng mặt, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.

- Ủy viên: Góp ý phản biện và bổ sung cho báo cáo về các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.

Hội đồng tự đánh giá họp khoảng 6 lần trong suốt quá trình làm đánh giá (6 tháng), có trách nhiệm phản biện và góp ý cho bản báo cáo đánh giá dự thảo và báo cáo cuối cùng, tư vấn cho Chủ tịch hội đồng khi xây dựng các kế hoạch tự đánh giá.

Nguyên tắc thực hiện công việc:

- Chủ tịch hội đồng phân công nhiệm vụ cho từng nhóm chuyên trách, các chức danh và nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm.

- Hội đồng tự đánh giá của Viện ủy nhiệm cho Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên chủ động tổ chức các hoạt động hội thảo, khảo sát thu thập ý kiến giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng nhằm phục vụ việc cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động tự đánh giá của trường.

- Định kỳ Hội đồng tự đánh giá sẽ họp giao ban về hoạt động tự đánh giá của Viện. Nội dung giao ban do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chuẩn bị.

- Quá trình tự đánh giá cần tập hợp được nhiều cán bộ quản lý các khoa, phòng ban chức năng tham gia đóng góp ý kiến và thu thập minh chứng. Một mặt, sẽ tăng cường năng lực tổ chức, quản lý công việc cho cán bộ quản lý, mặt khác sẽ giúp các cán bộ, viên chức hình thành ý thức thực hiện công việc một cách khoa học.

- Ban lãnh đạo các phòng chức năng, khoa, trung tâm thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội thực hiện:

+ Triển khai chủ trương và các hoạt động tự đánh giá trường đến toàn thể cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị.

+ Phối hợp và thực hiện tốt các yêu cầu của các Nhóm công tác chuyên trách và Ban thư ký của Hội đồng tự đánh giá nhằm giúp cho việc tự đánh giá của trường thực hiện kịp tiến độ theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và đạt kết quả tốt.

- Kinh phí chi trả cho hoạt động được tính theo mức đóng góp của mỗi thành viên tham gia, dựa trên khối lượng công việc mà từng thành viên đã thực hiện (tham dự các cuộc họp, phản biện, thu thập số liệu, viết báo cáo…). Một số công việc cần thực hiện thường xuyên và khó tính kết quả cụ thể sẽ được tính theo chi phí quản lý hàng tháng như: Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng TĐG, các thành viên trong Ban thư ký.

3.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách (danh sách kèm theo)

Ban thư ký được thành lập theo Quyết định số  20/QĐ-ĐHM ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội (danh sách kèm theo).

3.2.1. Ban Thư ký

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban thư ký:

- Trưởng ban thư ký:

+ Chịu trách nhiệm chung về việc biên tập, tổng hợp các báo cáo từ các nhóm thành bản dự thảo báo cáo và chỉnh sửa theo góp ý để hoàn thiện báo cáo.

+ Lập kế hoạch hoạt động của Hội đồng theo phân công của Chủ tịch hội đồng, thay mặt chủ tịch hội đồng giám sát việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong Hội đồng và các nhóm chuyên trách.

- Nhóm thư ký tổng hợp:

+ Xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp các tiêu chuẩn và tiêu chí, góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.

3.2.2. Các nhóm công tác chuyên trách

Có 6 nhóm công tác chuyên trách chịu trách nhiệm thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá từng tiêu chuẩn được phân công.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong nhóm:

- Nhóm trưởng: Điều hành chung, chủ động tổ chức họp nhóm để phân công công việc cụ thể cho các thành viên, cung cấp cách thức tìm minh chứng và minh chứng. Chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của tiêu chuẩn mà nhóm mình được phân công, Biên tập báo cáo của các thành viên trong nhóm theo kế hoạch Tự đánh giá của trường và gửi cho trưởng ban thư ký.

- Thành viên: Tìm minh chứng, xử lý dữ liệu, viết báo cáo theo từng tiêu chí do nhóm trưởng phân công.

3.3. Phân công thực hiện

| STT | Tiêu chuẩn | Nhóm chịu trách nhiệm | Thời gian hoàn thành thu thập thông tin và minh chứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 2, 5 | Nhóm 1 | Đến 31/3/2017 |  |
| 2 | 3, 4 | Nhóm 2 | Đến 31/3/2017 |  |
| 3 | 6 | Nhóm 3 | Đến 31/3/2017 |  |
| 4 | 7, 8 | Nhóm 4 | Đến 31/3/2017 |  |
| 5 | 9 | Nhóm 5 | Đến 31/3/2017 |  |
| 6 | 10 | Nhóm 6 | Đến 31/3/2017 |  |

4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động hoặc cung cấp cho từng hoạt động tự đánh giá, thời gian cần được cung cấp.

| TT | Tiêu chuẩn | Các hoạt động | Các loại nguồn nhân lực cần được huy động / cung cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh | Ban Giám hiệu, Đảng ủy |
| 2 | Tổ chức và quản lý | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Ban Giám hiệu, Phòng Tổ chức-Hành chính, Phòng Thanh tra Pháp chế |
| 3 | Chương trình đào tạo | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng Đào tạo, Trung tâm phát triển đào tạo, Các đơn vị đào tạo |
| 4 | Các hoạt động đào tạo | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng Đào tạo, Trung tâm phát triển đào tạo, Các đơn vị đào tạo |
| 5 | Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng Tổ chức - Hành chính, Các đơn vị |
| 6 | Người học | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng CTCT và SV, P. Đào tạo, Đoàn TN, Hội SV và các đơn vị đào tạo |
| 7 | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng NCKH & HTQT, các đơn vị đào tạo, Trung tâm HTĐT |
| TT | Tiêu chuẩn | Các hoạt động | Các loại nguồn nhân lực cần được huy động / cung cấp |
| 8 | Hoạt động hợp tác quốc tế | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng NCKH & HTQT, Trung tâm HTĐT, Các đơn vị đào tạo |
| 9 | Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch Tài chính, Thư viện, Các đơn vị |
| 10 | Tài chính và quản lý tài chính | Tổ chức thu thập và phân tích chứng minh, tổng hợp số liệu | Phòng Kế hoạch Tài chính, Các đơn vị |

5. Công cụ đánh giá

Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

6. Kế hoạch thu thập thông tin ở ngoài Viện (nếu cần)

Xác định các thông tin cần thu thập từ bên ngoài, nguồn cung cấp, thời gian cần thu thập, kinh phí cần có.

7. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài (nếu cần)

Tháng 1 năm 2017, Hội đồng tự đánh giá mời chuyên gia giới thiệu quy trình tự đánh giá, trao đổi kinh nghiệm tự đánh giá cho các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện.

8. Thời gian biểu

Tuần 1 đến 13: Các nhóm công tác thu thập minh chứng và viết báo cáo cho từng tiêu chí

Tuần 14, 15: Nhóm thư ký tổng hợp, viết  báo cáo sơ bộ

Tuần 16 đến 18: Thu thập thông tin bổ sung, chỉnh sửa báo cáo

Tuần 19 đến 21: Công bố báo cáo, trưng cầu dân ý

Tuần 21 đến 24: Hoàn thiện, nộp Bộ

Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 6 tháng, có thể tham khảo lịch trình sau:

| Thời gian | Các hoạt động |
| --- | --- |
| Tuần 1 – 2 (03/1/2017 đến 14/1/2017) | Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá; Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Họp Hội đồng tự đánh giá để: - Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; - Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; - Phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá; - Dự kiến các nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá. |
| Tuần 3 - 6 (15/1/2017 đến 11/2/2017) | Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học (thông qua các khoa, phòng, ban…); Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, ban… (do cán bộ của trường tham gia khoá tập huấn về tự đánh giá hoặc phối hợp với chuyên gia từ bên ngoài để tổ chức Hội thảo); Hoàn thành bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá. |
| Tuần 7 (12/02/2017 đến 18/02/2017) | Công bố kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng. |
| Tuần 8 – 13 (19/02/2017 đến 01/04/2017) | Thu thập thông tin và minh chứng; Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được; Mô tả thông tin và minh chứng thu được; Phân tích, lý giải nội hàm của minh chứng để chứng minh trường đạt được yêu cầu trong Bộ tiêu chuẩn KĐCL; Viết báo cáo tự đánh giá cho từng tiêu chí, biên tập, nộp Hội đồng; Mời chuyên gia họp cùng Hội đồng và Ban Thư ký, nhận xét báo cáo tự đánh giá của các nhóm. |
| Tuần 14 (02/04/2017 đến 08/04/2017) | Họp Hội đồng tự đánh giá để: Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung; Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết. |
| Thời gian | Các hoạt động |
| Tuần 15 (02/04/2017 đến 08/04/2017) | Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết) Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá |
| Tuần 16 – 18 (09/04/2017 đến 29/04/2017) | Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết); Các cuộc họp bổ sung (nếu cần thiết); Dự thảo báo cáo tự đánh giá; Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá. |
| Tuần 19 – 20 (30/04/2017 đến 13/05/2017) | Hội đồng tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, phòng, ban… để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin ý kiến góp ý. |
| Tuần 21 (14/05/2017 đến 20/05/2017) | Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa; Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp. |
| Tuần 22 (21/05/2017 đến 27/05/2017) | Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá |
| Tuần 23 (28/05/2017 đến 03/06/2017) | Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường) |
| Tuần 24 (04/06/2017 đến 10/06/2017) | Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn; Lưu trữ bản báo cáo tự đánh giá; Gửi các file báo cáo về Cục KTKĐCLGD. |

### VIỆN  TRƯỞNG

(đã ký)

### Trương Tiến Tùng